[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

                                               КАМЧАТСКОГО КРАЯ

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                           ГЛАВЫ

КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «23 » января  2012 г. № 5
п. Крутогоровский, Соболевский район

  «Об утверждении плана мероприятий по 

оказанию содействия избирательной комиссии 

Крутогоровского сельского поселения»
В целях оказания содействия избирательной комиссии Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края и Распоряжении Губернатора Камчатского края  № 33-р от 13.01.2012 года                                           

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии Крутогоровского сельского поселения в реализации их полномочий при подготовке и проведении в Крутогоровском сельском поселении выборов Президента Российской Федерации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Крутогоровского 
сельского поселения                                                             Г.Н.Овчаренко
Приложение № 1 

к постановлению Главы Крутогоровского 

сельского поселения 

№ 5 от 23.01.2012 года
План мероприятий

По оказанию содействия избирательной комиссии в Крутогоровском сельском поселении в реализации их полномочий при подготовке и проведении в Крутогоровском сельском поселении выборов Президента Российской Федерации (далее - выборы)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	
	Избирательные участки, избирательные комиссии, списки избирателей

	1.
	Образование избирательных участков
	не позднее 13.01.2012
	Глава Крутогоровского СП Овчаренко Г.Н.

	2.
	Составление списков избирателей
	не позднее 11.02.2012
	Паспортист Овчаренко Н.В.

	3
	Направление в территориальную избирательную комиссию сведения об избирателях
	 с 12.02.2012 по 24.02.2012, каждые три дня, а с 25.02.2012 до дня голосования включительно - ежедневно
	Паспортист Овчаренко Н.В.

	
	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	4
	Размещение на стендах в помещении избирательного участка информации о зарегистрированных кандидатах
	не позднее 17.02.2012
	Специалист 1 категории Руденко А.Н.

	5
	Выделение и оборудование места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
	не позднее 02.02.2012
	Глава Крутогоровского СП Овчаренко Г.Н.

	6
	Агитационный период
	Со дня выдвижения кандидатов до ноля часов по местному времени 03.03.2012 г
	

	7
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	не позднее 12.02.2012 г
	Избирательная комиссия Крутогоровского сельского поселения

	
	Иные мероприятия по оказанию содействия избирательной комиссии

	8
	Создание рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии
	До 10.01.2012 г
	Глава Крутогоровского СП Овчаренко Г.Н.

	9
	Заседание Рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии по вопросу проведения досрочного голосования
	До 10.02.2012
	Рабочая группа

	10
	Организация круглосуточного дежурства:
	До 04.03.2012 
	Глава Крутогоровского СП Овчаренко Г.Н.


Глава Крутогоровского 

сельского поселения                                                                 Г.Н. Овчаренко                                                                                                

